## 实施岗位说明
岗位全称：实施专员
岗位职责：
1.负责签约商家基础数据录入、环境搭建及系统对接；
2.负责推动商户在上线前对基本数据的完善及校正、审核；
3.负责协助运营专员完成上线培训及验收；
4.负责处理实施过程中和上线后运营中商家遇到的技术问题；
5.负责公司产品及系统的实施工作，以及实施文档维护；
6.参与公司产品功能测试；
岗位要求：
1.有餐饮软件实施工作经验或互联网O2O相关工作经验者优先；
2.有良好的沟通技巧及团队协作能力，较强的逻辑、分析和判断能力，积极向上、学习能力强；
3.一年以上工作经验，熟练使用office软件；
4.自信乐观、认真负责，较强的学习、组织能力。
薪资及绩效：
1.入职薪资4-6K（3K基本工资+1-3K绩效工资）试用期三个月，试用期间经主管考核即可转正。
2.月绩效=（上线SAAS门店数*400元/家）-1000+（上线库存门店数*400）

## 项目分配、上线明细表
实施专员
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
五月 | 第一周 | 山城老灶火锅（四川北路店） | SAAS | 许磊 | 18717775177 | 张猛 | 别伟超 | 20160505 | 是 |  | 20160506
|  | 两潮鲜 | SAAS | 周文虎 | 13901631831 | 龚静涵 | 别伟超 | 20160428 | 是 |  | 20160511
| 第二周 | 山城老灶火锅（浦东机场店） | SAAS | 许磊 | 18717775177 | 张猛 | 别伟超 | 20160505 | 是 |  | 20160510
| 第三周 | 阿木龙虾 | SAAS | 徐欢 | 18321609996 | 寒冰 | 别伟超 | 20160516 | 是 |  | 20160525
|  | 牛皮老爸 | SAAS | 陈炫因 | 13764251111 | 卢毅 | 别伟超 | 20160518 | 是 |  | 20160525
|  | 大仁和 | SAAS | 骆红 | 18761578666 | 梁锐 | 别伟超 | 20160520 | 是 |  | 20160527
第四周
本月合计上线： 6 家 SAAS： 6 家 库存：0 家 出差：2天
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
六月 | 第一周 | 龙门客栈 | SAAS | 祝宝妹 | 18661148866 | 顾晓林 | 别伟超 | 20160531 | 是 |  | 20160605
|  | 昇鳗鱼 | SAAS | 陈旦 | 18717890809 | 唐小翠 | 别伟超 | 20160601 | 是 |  | 20160605
|  | N多壳 | SAAS | 韩骏 | 15618837336 | 唐小翠 | 别伟超 | 20160603 | 是 |  | 20160605
| 第二周 | 提拉米酥 | SAAS | 金胜何 | 18621518187 | 梁锐 | 别伟超 | 20160530 | 是 |  | 20160613
| 第三周 | 益膳砂煲粥（启东店） | SAAS | 顾娟 | 13951419222 | 韩冰 | 别伟超 | 20160601 | 是 |  | 20160618
|  | 喔茶（东城店） | SAAS | 李圣翔 | 13671742325 | 路蕾蕾 | 别伟超 | 20160608 | 是 |  | 20160620
第四周
本月合计上线： 6 家 SAAS： 6 家 库存：0 家 出差：3天
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
七月 | 第一周 | 蟹小蛮 | SAAS | 丁琪晨 | 15900531724 | 吴天亮 | 别伟超 | 20160629 | 是 |  | 20160714
| 第二周 | 客倌来串 | SAAS | 武楦钰 | 13916872655 | 林明卫 | 别伟超 | 20160714 | 是 |  | 20160726
| 第四周 | 品潮牛杂粿条面（长寿路） | SAAS | 丁蓓妍 | 15900686891 | 赵赫 | 别伟超 | 20160721 | 是 |  | 20160726
第四周
本月合计上线： 3 SAAS：3 家 库存： 家
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
八月 | 第一周 | 万家火锅 | SAAS | 万梦玉 | 13764906828 | 卢逸 | 别伟超 | 20160624 | 是 |  | 20160802
| 第二周 | 钳天下 | SaaS | 朱华 | 18121223777 | 唐小翠 | 别伟超 | 20160722 | 是 |  | 20160807
| 第三周 | 甜蜜蜜(宝山店) | SaaS | 胡峰 | 17321045817 | 林明卫 | 别伟超 | 20160810 | 是 |  | 20160815
|  | 甜蜜蜜(正大乐城) | SaaS | 吴君伟 | 13918828641 | 蔡文静 | 别伟超 | 20160803 | 是 |  | 20160815
| 第四周 | 酿工坊 | SaaS | 王臻 | 13901547630 | 王海萍 | 别伟超 | 20160825 | 是 |  | 20160825
|  | 琥珀 | SaaS | 刘清 | 13917363295 | 林明卫 | 别伟超 | 20160816 | 是 |  | 20160830
|  | 阿宝牛气冲天（黄兴路店） | SaaS | 蔡维宝 | 17321316587 | 张猛 | 别伟超 | 20160823 | 是 |  | 20160830
|  | 时光漫步西餐厅 | SaaS | 刘清 | 13917363295 | 林明卫 | 别伟超 | 20160816 | 是 |  | 20160831
本月合计上线： 8 SAAS： 8家 库存： 家
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
九月 | 第一周
| 第二周 | 彦悦山 | SAAS+库存 | 黄经理 | 13701844181 | 唐小翠 | 别伟超 | 20160914 | 是 |  | 20160925
| 第三周 | 青谷沙拉 | 微信+SAAS | 梁田 | 15221229582 | 张猛 | 别伟超 | 20160919 | 是 |  | 20160925
|  | 新和里 | SAAS | 梁惠卿 | 13916390901 | 吴天亮 | 别伟超 | 20160826 | 是 |  | 20160925
|  | 石记一品 | 微信+SAAS | 张福建 | 13585979018 | 薛稳 | 别伟超 | 20160906 | 是 |  | 20160925
| 第四周 | 捞王-静安店 | SAAS | 张慧 | 13641736412 | 蔡文静 | 别伟超 | 20160928 | 是 |  | 20160930
本月合计上线： SAAS： 5 家 库存： 家
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
十月 | 第一周
| 第二周 | 吉呈面馆（蒲汇塘路） | SAAS | 张姐 | 13524841387 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161007 | 是 |  | 20161020
|  | 捞王（大融城） | SAAS | 金连路 | 18814851931 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161028 | 是 |  | 20161031
|  | 捞王（缤谷） | SAAS | 邹小丽 | 13120502162 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161028 | 是 |  | 20161031
| 第三周 | 捞王（万象城） | SAAS | 郭绍云 | 18889193325 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161028 | 是 |  | 20161031
|  | 捞王（财富中心） | SAAS | 李亚漫 | 18267792070 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161028 | 是 |  | 20161031
| 第四周 | 喔茶（大新一店） | 微信+SAAS | 阿翔 | 13671742325 | 梁锐 | 别伟超 | 20161024 | 是 |  | 20161031
|  | 喔茶（大新二店） | 微信+SAAS | 阿翔 | 13671742325 | 梁锐 | 别伟超 | 20161024 | 是 |  | 20161031
|  | 喔茶（教育店） | 微信+SAAS | 阿翔 | 13671742325 | 梁锐 | 别伟超 | 20161024 | 是 |  | 20161031
|  | 喔茶（广园店） | 微信+SAAS | 阿翔 | 13671742325 | 梁锐 | 别伟超 | 20161024 | 是 |  | 20161031
本月合计上线： SAAS：9 家 库存： 家
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
十一月 | 第一周 | 捞王-萧山店 | SaaS | 苏小玲 | 13817244025 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161130 | 是 |  | 20161130
| 第二周 | 樶嘉笋友 | 微信+SAAS | 蔡嘉旸 | 021-62578011 | 赵赫 | 别伟超 | 20161031 | 是 |  | 20161110
| 第三周 | 山水居酒屋 | SAAS | 李佳 | 13671555222 | 赵赫 | 别伟超 | 20161110 | 是 |  | 20161115
|  | 喔茶（凤翔路店） | 微信+SAAS | 阿翔 | 13671742325 | 路蕾蕾 | 别伟超 | 20161115 | 是 |  | 20161130
| 第四周 | 昇鳗鱼(虹桥店) | SAAS | 李自豪 | 18621366172 | 小翠 | 别伟超 | 20161117 | 是 |  | 20161121
|  | 捞王(长寿店) | SaaS | 顾胜强 |  | 蔡文静 | 别伟超 | 20161130 | 是 |  | 20161130
|  | 捞王(南翔店) | SaaS | 李慧 | 18701951256 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161130 | 是 |  | 20161130
|  | 捞王(吴中路店) | SaaS | 朱小平 | 13816563184 | 蔡文静 | 别伟超 | 20161130 | 是 |  | 20161130
本月合计上线： SAAS： 8 家 库存： 家
月份 | 周 | 签约客户名称 | 上线哗啦啦产品 | 商户对接人 | 对接人联系方式 | 销售人员 | 实施人员 | 立项时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 实际完成时间
十二月 | 第一周
第二周
第三周
第四周
本月合计上线： SAAS： 家 库存： 家

## 2016年绩效考核
月份 | 实施人员 | SAAS上线门店数 | 库存上线门店数 | 上线奖金 | 出差天数 | 出差补助 | 加班天数 | 加班补助 | 上门售后次数 | 上门补助 | 合计奖金 | 工资 | 实际工资
1 | [11 empty] | #REF! | 0
2 | [11 empty] | #REF!
3 | [11 empty] | #REF! | 0
4 | [11 empty] | #REF! | 0
5 | 别伟超 | 6 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | #REF! | #REF!
6 | 别伟超 | 6 | 0 | 2400 | 3 | 450 | 2 | 400 | 0 | 0 | 3250 | #REF! | 0
7 | 别伟超 | 3 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | #REF! | 0
8 | 别伟超 | 8 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | #REF! | 0
9 | 别伟超 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | #REF! | 0
10 | 别伟超 | 9 | 0 | 1800 | 2 | 300 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2500 |  | 0
11 | 别伟超 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600 | 2 | 400 | 0 | 0 | 1000 |  | 0
12 | 别伟超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
注：出差天数按现场工作时间计算天数，另双休加班、上门售后由运营总监核实确认后计入统计，如有舞弊取消当月所有绩效并做劝退处理。