## 清单
总计列表
总计
1390
项目 | 成本
[项目] | 220
[项目] | 1020
[项目] | 150

## 预计费用支出
多来点信息有限公司
时间 | 明细 | 单价 | 数量 | 合计 | 总计
8月14日 8月25日 | 后台费用 | 128000 | 1 | 128000 | 208600
| 上海-硬件老化 | 14300 | 2 | 28600
| 上海-软件安装 | 10400 | 5 | 52000
8月26日 9月30日 | 江苏省-硬件老化 | 14300 | 13 | 185900 | 393900
| 江苏省-软件安装 | 10400 | 20 | 208000
10月9日 10月13日 | 浙江省-软件安装 | 10400 | 4 | 41600 | 139100
10月16日 10月27日 | 安徽省-硬件老化 | 14300 | 1 | 14300
| 安徽省-软件安装 | 10400 | 6 | 62400
10月30日 10月31日 | 陕西省-软件安装 | 10400 | 2 | 20800
合计 |  |  | 53 | 741600

## 工作表1
公司 项目 |  |  | 多来点信息有限公司 |  |  |  | 普照天星科技有限公司 |  |  |  | 韩迅（上海）电子科技有限公司 |  |  |  | CNT信息有限公司
|  |  | 内容 | 单价 | 数量 | 비고 | 内容 | 单价 | 数量 | 비고 | 内容 | 单价 | 数量 | 비고 | 内容 | 单价 | 数量 | 비고
A. | 门店软件费用 매장 소포트웨어 |  | 门店收银系统 | 5500 | 1 | 매장 | 门店收银系统 | 9000 | 1 | 매장 | 门店收银系统 |  | 1 | 매장 | 门店收银系统 | 8000 | 1 | 매장
|  |  | 外卖平台整合 |  |  |  | 外卖平台整合 | [7 empty] | 外卖平台整合
|  |  | 团购平台整合 |  |  |  | 团购平台整合 | [7 empty] | 团购平台整合
|  |  | 无线点单 |  |  |  | 无线点单 | [7 empty] | 无线点单
B. | 后台费用 통합관리(서버) |  | 门店数据管理 | 128000 | 1 | 1회 | 门店数据管理 | 290000 | 1 | 1회 | 服务器使用 |  | 1 | 1회 | 门店数据管理 | 2400 | 1 | 1회
|  |  | 服务器使用 |  |  |  | 服务器使用 | [7 empty] | 服务器使用
|  |  | 服务器管理 |  |  |  | 服务器管理 | [7 empty] | 服务器管理
C. | 硬件费用 POS하드웨어 |  | POS机 | 7500 | 1 | 대 | POS机 | 7200 | 1 | 대 | POS机 | 7000 | 1 | 대 | POS机 | 5700 | 1 | 대
|  |  | 移动点单机 | 1000 | 1 | 대 | 移动点单平板 | 1200 | 1 | 대 | 软件安装 | 800 | 1 | 대 | 软件安装 | 400 | 1 | 대
|  |  | 键盘鼠标 | 0 | - |  | 键盘鼠标 | 0 | - |  | 键盘鼠标 | 250 | - |  | 键盘鼠标 | 200 | -
|  |  | 扫码枪 | 500 | 1 | 개 | 扫码枪 | 350 | 1 | 개 | 扫码枪 | 0 | 1 | 개 | 扫码枪 | 100 | 1 | 개
D. | 安装 설치비 |  | 软件 | 3600 | 1 | 회 | 软件 | 5800 | 1 | 회 | 软件 | 4000 | 1 | 회 | 软件 | 4000 | 1 | 회
|  |  | 硬件 |  |  |  | 硬件 |  |  |  | 硬件 |  |  |  | 硬件
E. | 总计 |  | 多来点信息有限公司 内容: #VALUE!; 普照天星科技有限公司 内容: #VALUE!; 韩迅（上海）电子科技有限公司 内容: #VALUE!; CNT信息有限公司 内容: #VALUE!
F. | 维护费用 유지보수비용 |  | 门店 | 2400 | 1年 | 다음 년도 | 门店 | 3000 | 1年 | 다음 년도 | 门店 | 2400 | 1年 | 다음 년도 | 门店 | 2400 | 1年 | 다음 년도
|  |  | 总部 | 0 | 1年 | 0 | 总部 | 29000 | 1年 | 29000 | 서버 비용 | 30000 | 1年 | 30000 | 总部 | 0 | 1年 | 0
| 总计 |  | 多来点信息有限公司 内容: #VALUE!; 普照天星科技有限公司 内容: #VALUE!; 韩迅（上海）电子科技有限公司 内容: #VALUE!; CNT信息有限公司 内容: #VALUE!
G. | 门店比较 매장비교 | 新门店 신규매장 | POS机 | 7500 | 1 | 7500 | POS机 | 7200 | 1 | 7200 | POS机 | 7000 | 3 | 21000 | POS机 | 5700 | 3 | 17100
|  |  | 打印机 | 1200 | 5 | 6000 | 打印机 | 900 | 5 | 4500 | 打印机 | 1200 | 7 | 8400 | 打印机 | 900 | 7 | 6300
|  |  | 移动点单机 | 1000 | 3 | 3000 | 移动点平板 | 1200 | 3 | 3600 | 软件安装 | 400 | 3 | 1200 | 软件安装 | 400 | 3 | 1200
|  |  | 钱箱 | 850 | 1 | 850 | 钱箱 | 300 | 1 | 300 | 钱箱 | 800 | 1 | 800 | 钱箱 | 500 | 1 | 500
|  |  | 键盘鼠标 | 200 | 0 | 0 | 键盘鼠标 | 200 | 0 | 0 | 键盘鼠标 | 250 | 1 | 250 | 键盘鼠标 | 200 | 3 | 600
|  |  | 扫码枪 | 300 | 1 | 300 | 扫码枪 | 350 | 3 | 1050 | 扫码枪 | - | - | - | 扫码枪 | 100 | 3 | 300
|  |  | 软件 | 5500 | 1 | 5500 | 软件 | 9000 | 1 | 9000 | 软件 | 800 | 3 | 2400 | 软件 | 8000 | 1 | 8000
|  |  | 安装 | 3600 | 1 | 3600 | 安装 | 5800 | 1 | 5800 | 安装 | 4000 | 1 | 4000 | 安装 | 4000 | 1 | 4000
|  |  | 合计 |  |  | 26750 | 合计 |  |  | 31450 | 合计 |  |  | 38050 | 合计 |  |  | 38000
|  | 硬件老化 포스교환 | POS机 | 7500 | 1 | 7500 | POS机 | 7200 | 1 | 7200 | POS机 |  |  |  | POS机 | 5700 | 3 | 17100
|  |  | 软件 | 5500 | 1 | 5500 | 软件 | 9000 | 1 | 9000 | 软件 |  |  |  | 软件 | 8000 | 1 | 8000
|  |  | 移动点单机 | 1000 | 1 | 1000 | 移动点平板 | 1200 | 3 | 3600 | 移动点平板 |  |  |  | 软件安装 | 400 | 3 | 1200
|  |  | 键盘鼠标 | 200 | 0 | 0 | 键盘鼠标 | 0 | 0 | 0 | 键盘鼠标 |  |  |  | 键盘鼠标 | 200 | 3 | 600
|  |  | 扫码枪 | 300 | 1 | 300 | 扫码枪 | 350 | 1 | 350 | 扫码枪 |  |  |  | 扫码枪 | 100 | 3 | 300
|  |  | 安装 | 3600 | 1 | 3600 | 安装 | 5800 | 1 | 5800 | 安装 |  |  |  | 安装 | 4000 | 1 | 4000
|  |  | 合计 |  |  | 14300 | 合计 |  |  | 20150 | 合计 |  |  | 0 | 合计 |  |  | 27200
|  | 软件安装 포스사용 | 软件 | 5500 | 1 | 5500 | 软件 | 9000 | 1 | 9000 | 软件 |  |  |  | 软件 | 8000 | 1 | 8000
|  |  | 移动点单机 | 1000 | 1 | 1000 | 移动点平板 | 1200 | 1 | 1200 | 移动点平板 |  |  |  | 软件安装 | 400 | 3 | 1200
|  |  | 扫码枪 | 300 | 1 | 300 | 扫码枪 | 350 | 1 | 350 | 扫码枪 |  |  |  | 扫码枪 | 100 | 1 | 100
|  |  | 安装 | 3600 | 1 | 3600 | 安装 | 5800 | 1 | 5800 | 安装 |  |  |  | 安装 | 4000 | 1 | 4000
|  |  | 合计 |  |  | 10400 | 合计 |  |  | 16350 | 合计 |  |  | 0 | 合计 |  |  | 13300
E. | 预计安装费用 | 后台费用 | 多来点信息有限公司 内容: 集团系统; 多来点信息有限公司 单价: 128000; 多来点信息有限公司 数量: 1; 多来点信息有限公司 비고: 128000
|  | 硬件老化 | 多来点信息有限公司 内容: 门店数; 多来点信息有限公司 单价: 14300; 多来点信息有限公司 数量: 14; 多来点信息有限公司 비고: 200200
|  | 软件安装 | 多来点信息有限公司 内容: 门店数; 多来点信息有限公司 单价: 10400; 多来点信息有限公司 数量: 34; 多来点信息有限公司 비고: 353600
|  | 合计 | 多来点信息有限公司 비고: 681800

## E.店铺安装预支
米斯特比萨金鹰餐饮管理（上海）有限公司
| 区域 |  | 编号 | 店铺 | 店铺地址 | 预计日期 | 分公司 | 上线日期 | 明细 | 预计费用 | 预计 总费用 | 月支付 | 督导
集团后台费用 | [5 empty] | 8月7日-8月13日 |  | 8月7日-8月13日 | 后台费用 | 128000 | 128000 | 423000
1 | 上海市 |  | 1 | 福州路店 | 上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦1F | 已安装 |  |  |  |  | 79000 |  | 王峰
2 |  |  | 3 | 虹口店 | 上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦B2F | 8月14日-15日 | 上海 | 8月21日-22日 | 硬件老化 | 14500 |  |  | 李松涛
3 |  |  | 4 | 浦东迎春路店 | 上海浦东新区迎春路1093号大拇指广场1F | 8月14日-15日 | 上海 | 8月21日-22日 | 硬件老化 | 14500 |  |  | 金成旭
4 |  |  | 35 | 宝山共和新路店 | 宝山区共和新路5219号家乐福上海共江店1F | 8月15日-16日 | 上海 | 8月21日-22日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 王峰
5 |  |  | 38 | 松江广富林路店 | 上海市松江区广富林路668号万达广场3F | 8月16日-17日 | 上海 | 8月23日-24日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 王峰
6 |  |  | 44 | 嘉定金沙西路店 | 上海市嘉定区金沙西路1051弄1号江桥万达广场3F | 8月21日-22日 | 上海 | 8月23日-24日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 李松涛
7 |  |  | 48 | 新松江路店 | 上海市松江区新松江路927弄二层2002B室 | 8月16日-17日 | 上海 | 8月23日-24日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 王峰
8 |  |  | 55 | 浦东成山路店 | 上海市浦东新区成山路1109/1111/1133号家乐福1F | 8月15日-16日 | 上海 | 8月24日-25日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金成旭
9 |  |  | 57 | 浦东妙境路店 | 上海市浦东新区妙境路1118号川沙家乐福1F | 已安装 | [6 empty] | 金成旭
10 |  |  | 58 | 虹泉路店 | 虹泉路1078号8幢井亭天地1F | 已安装 | [6 empty] | 金成旭
11 | 江苏省 | 南京 | 6 | 新街口店 | 南京市秦淮区汉中路101号金鹰全生活中心B座L8 | 8月23日-24日 | 南京 | 8月28日-29日 | 硬件老化 | 14500 | 59000 |  | 丁永诚
12 |  |  | 12 | 珠江路店 | 南京市玄武区珠江路1号南京金鹰天地购物中心1F | 8月23日-24日 | 南京 | 8月28日-29日 | 硬件老化 | 14500 |  |  | 张家宝
13 |  |  | 18 | 仙林店 | 南京市栖霞区仙林街道学海路1号南京金鹰奥莱城D馆G层 | 8月21日-22日 | 南京 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 丁永诚
14 |  |  | 24 | 双龙大道店 | 南京市江宁区双龙大道1688号江宁金鹰购物中心4F | 8月21日-22日 | 南京 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 张家宝
15 |  |  | 45 | 水游城店 | 南京市秦淮区健康路1号B2F | 8月21日-22日 | 南京 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 张家宝
16 |  |  | 23 | 新一城店 | 南京市浦口区大桥北路58号新一城4F | 加盟店 |  | 加盟店 | 软件安装 |  |  |  | 丁永诚
17 |  | 昆山 | 15 | 昆山珠江中路店 | 昆山市珠江中路199号金鹰国际购物中心6F | 8月17日-18日 | 上海 | 8月28日-29日 | 硬件老化 | 14500 | 14500 |  | 王峰
18 |  | 苏州 | 5 | 观前街店 | 苏州市平江区观前街1-53号观前街1号商场1-2F | 8月30日-31日 | 上海 | 8月28日-29日 | 硬件老化 | 14500 | 54500 |  | 金世泳
19 |  |  | 25 | 平江万达广场店 | 苏州市平江区人民路3188号万达广场C座1F | 8月31日-1日 | 上海 | 8月28日-29日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金世泳
20 |  |  | 53 | 苏州现代大道店 | 苏州市工业园区现代大道1699号印象城购物中心2F | 8月31日-1日 | 上海 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金世泳
21 |  |  | 54 | 苏州狮山路店 | 苏州市高新区狮山路298号苏州金鹰国际广场5F | 8月24日-25日 | 上海 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金世泳
22 |  |  | 56 | 苏震桃路店 | 苏州市吴中区越溪苏震桃路188号永旺梦乐城1F | 8月24日-25日 | 上海 | 8月31日-9月1日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金成旭
23 |  | 太仓 | 9 | 太仓万达广场店 | 太仓市城厢镇上海东路188号太仓万达广场3F | 8月30日-31日 | 上海 | 9月4日-5日 | 硬件老化 | 14500 | 14500 |  | 李松涛
24 |  | 无锡 | 2 | 梁溪万达广场店 | 无锡市滨湖区梁溪路35号万达广场3F | 9月4日-5日 | 上海 | 9月4日-5日 | 硬件老化 | 14500 | 29000 |  | 朱军强
25 |  |  | 7 | 惠山万达广场店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达广场3F | 9月4日-5日 | 上海 | 9月4日-5日 | 硬件老化 | 14500 |  |  | 朱军强
26 |  |  | 14 | 万象城店 | 无锡市滨湖区金石路88号无锡万象城3F | 加盟店 |  | 加盟店 | 硬件老化 |  |  |  | 李春昇
27 |  | 宜兴 | 8 | 万达广场店 | 宜兴市宜城街道东虹东路550号宜兴万达广场3F | 9月6日-7日 | 上海 | 9月11日-12日 | 硬件老化 | 14500 | 14500 |  | 金世泳
28 |  | 常州 | 20 | 武进金鹰店 | 常州市武进区湖塘镇花园街33号常州武进金鹰购物中心1F | 8月28日-29日 | 上海 | 9月7日-8日 | 软件安装 | 10000 | 30000 |  | 朱军强
29 |  |  | 21 | 武进万达广场店 | 常州市武进区湖塘镇花园街301号常州武进万达广场3F | 8月28日-29日 | 上海 | 9月7日-8日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 朱军强
30 |  |  | 28 | 嘉宏金鹰店 | 常州市吊桥路25号常州嘉宏金鹰购物中心1F | 8月28日-29日 | 上海 | 9月7日-8日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 朱军强
31 |  |  | 39 | 新北万达店 | 常州市新北区通江中路88号万达广场内4层 | 8月28日-29日 |  |  | 软件安装 | 10000 |  |  | 朱军强
32 |  | 江阴 | 17 | 江阴万达广场店 | 江苏省江阴市人民西路317号江阴万达广场3F | 加盟店 |  | 加盟店 | 硬件老化 |  |  | 208000 | 李春昇
33 |  | 丹阳 | 19 | 丹阳新民东路店 | 镇江市丹阳市新民东路99号金鹰天地广场1F | 9月5日-6日 | 上海 | 9月11日-12日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 金世泳
34 |  | 镇江 | 43 | 镇江苏宁广场店 | 镇江市京口区中山东路301号苏宁广场5F | 9月5日-6日 | 上海 | 9月18日-19日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 朱军强
35 |  | 南通 | 13 | 南通圆融店 | 南通市崇川区工农路57号南通金鹰圆融购物中心B1F | 9月7日-8日 | 上海 | 9月14日-15日 | 硬件老化 | 14500 | 24500 |  | 金世泳
36 |  |  | 47 | 南通人民中路店 | 南通市崇川区人民中路106号1层A-3商铺 | 9月11日-12日 | 上海 | 9月14日-15日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 金世泳
37 |  | 扬州 | 10 | 扬州文昌阁店 | 扬州市汶河南路120号金鹰国际购物中心3F | 9月13日-14日 | 上海 | 9月14日-15日 | 硬件老化 | 14500 | 14500 |  | 张家宝
38 |  | 泰州 | 22 | 泰州东进东路店 | 泰州市海凌区东进东路18号金鹰国际购物中心2F | 9月11日-12日 | 上海 | 9月11日-12日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 朱军强
39 |  | 盐城 | 11 | 盐城聚龙湖店 | 盐城市解放南路268号盐城金鹰聚龙湖购物中心B1F | 9月13日-14日 | 上海 | 9月21日-22日 | 硬件老化 | 14500 | 24500 |  | 张家宝
40 |  |  | 42 | 盐城建军中路店 | 盐城市亭湖区建军中路169号金鹰国际购物中心B1F | 9月11日-12日 | 上海 | 9月21日-22日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 张家宝
41 |  | 宿迁 | 33 | 宿迁新青年路店 | 宿迁市宿城区新青年路2号宿迁金鹰购物中心1F | 9月11日-12日 | 上海 | 9月21日-22日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 李春昇
42 |  | 淮安 | 34 | 淮安淮海东路店 | 淮安市淮海东路130号金鹰购物中心5F | 9月14日-15日 | 上海 | 9月18日-19日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 李春昇
43 |  | 连云港 | 41 | 苏宁广场店 | 连云港市海州区灌北路58号苏宁广场内4F | 9月14日-15日 | 上海 | 9月18日-19日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 李松涛
44 | 浙江省 | 杭州 | 29 | 工联大厦店 | 杭州市上城区延安路292号工联大厦1-2F | 9月18日-19日 |  |  | 软件安装 | 10000 | 0 |  | 李松涛
45 |  |  | 30 | 华浙广场店 | 杭州市拱野区华浙广场2号D座5F | 闭店
46 |  |  | 37 | 海达南路店 | 杭州下沙经济开发区海达南路397-5号银泰百货1F
47 |  |  | 40 | 杭州杭行路店 | 杭州拱墅区杭行路666号万达购物中心4层 | 9月18日-19日 |  |  | 软件安装 | 10000 |  |  | 李松涛
48 |  | 宁波 | 27 | 宁波江北万达广场店 | 宁波市江北区江北大道188号万达广场3F | 9月18日-19日 | 上海 | 9月25日-26日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 李松涛
49 |  |  | 49 | 宁波碶闸街店 | 宁波市海曙区碶闸街132号2楼-2 | 9月18日-19日 |  |  | 软件安装 | 10000 |  |  | 李松涛
50 | 安徽省 | 合肥 | 32 | 合肥一九一二街区店 | 安徽省合肥市蜀山区金大地1912街区8号楼D栋1F | 9月25日-26日 | 上海 | 9月25日-26日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 丁永诚
51 |  |  | 36 | 华润万象城店 | 合肥市政务区潜山路与习友路交叉口华润万象城6F | 加盟店 |  | 加盟店 | 软件安装 |  |  |  | 丁永诚
52 |  |  | 46 | 万达文旅城店 | 合肥市滨湖新区庐州大道800号合肥万达茂3F | 加盟店 |  | 加盟店 | 软件安装 |  |  |  | 丁永诚
53 |  | 蚌埠 | 16 | 蚌埠万达广场店 | 安徽省蚌埠市东海大道4399号万达广场3F | 9月20日-21日 | 上海 | 9月25日-26日 | 硬件老化 | 14500 | 24500 |  | 丁永诚
54 |  |  | 51 | 蚌埠东海大道店 | 蚌埠市东海大道4000号蚌埠银泰城6F | 9月20日-21日 | 上海 | 9月28日-29日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 丁永诚
55 |  | 马鞍山 | 26 | 马鞍山湖南路店 | 马鞍山湖南路8号马鞍山金鹰国际购物中心6F | 9月20日-21日 | 上海 | 9月28日-29日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 张家宝
56 |  | 滁州 | 58 | 滁州天长路店 | 滁州市南谯北路800号滁州苏宁广场5层508商铺 | 9月21日-22日 | 上海 | 9月28日-29日 | 软件安装 | 10000 | 10000 |  | 张家宝
57 |  | 芜湖 | 50 | 芜湖中山南路店 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路189号滨江世纪广场4层A407商铺 | 闭店
58 | 陕西省 | 西安 | 31 | 西安科技路店 | 西安市高新区科技路37号西安金鹰国际购物中心3F | 9月25日-26日 | 西安 | 9月26日-27日 | 软件安装 | 10000 | 20000 |  | 王峰
59 |  |  | 52 | 西安曲江新区店 | 西安市曲江新区芙蓉新天地1号楼金鹰购物中心1F | 9月25日-26日 | 西安 | 9月26日-27日 | 软件安装 | 10000 |  |  | 王峰
总计 | [7 empty] | 后台费用 | 128000 | 门店安装 | 503000

## 2017.7.11(中文)
2017年 SV担当店铺组织图 (56家店) / 7月11日执行
区分
| 王峰(7) / 上海 | 金世泳(8) / 上海 | 张家宝(8) / 南京 | 李松涛(8) / 杭州 | 朱军强(8) / 无锡 | 丁永诚(8) / 合肥 | 金成旭(5) / 上海 | 李春昇(4) / 上海
1 | 福州路店 | 宜兴万达店 | 南京 珠江路店 | 虹口店 | 无锡 滨湖万达店 | 南京 新街口店 | 上海 迎春路店 | 无锡万象城店
2 | 昆山珠江中路店 | 丹阳 新民东路店 | 南京 双龙大道店 | 太仓万达店 | 无锡 惠山万达店(支援) | 南京 仙林店 | 上海 成山路店 | 江阴万达店
3 | 宝山共和新路店 | 苏州 观前街店 | 南京 建康路店 | 嘉定金沙江西路店 | 镇江 苏宁广场店 | 南京 新一城店 | 上海 妙境路店 | 淮安 淮海东路店
4 | 新松江路店 | 苏州 平江万达店 | 马鞍山 湖南路店 | 连云港苏宁广场店 | 泰州 东进东路店 | 合肥 1912店 | 苏州 苏震桃路店 | 宿迁 新青年路店
5 | 松江广富林路店 | 苏州 现代大道店 | 滁州 天长路店 | 宁波 江北万达店 | 常州 武进金鹰店 | 合肥 华润万象城店 | 上海 虹泉路店
6 | 西安科技路店 | 苏州 狮山路店 | 扬州 文昌阁店 | 宁波 碶闸街店 | 常州 武进万达广场店 | 合肥 万达文旅城店
7 | 西安曲江新区店 | 南通 圆融店 | 盐城 聚龙湖店 | 杭州 西湖工联店 | 常州 嘉宏金鹰店 | 蚌埠 东海大道店
8 |  | 南通人民中路店 | 盐城 建军中路店 | 杭州 杭行路店 | 常州 新北万达店 | 蚌埠 万达广场店
9
10